## Sheet1
Alokasi Waktu Pengerjaan Project
Nama : WidyaPitaloka Kelas : XII RPL 1 Paket : 2 (Aplikasi Reservasi Hotel) Platform : Website Alokasi : 24 Jam
NO | Kegiatan | Alokasi Waktu
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Analisa soal | bar: 1
2 | Persiapan perangkat | bar: 2
3 | persiapan software | bar: 3 to 4
4 | peraancangan algoritma | bar: 5 to 6
5 | desain database | bar: 7 to 8
6 | implementasi database | bar: 9 to 10
7 | desain user interface | bar: 11 to 12
8 | Coding struktur | bar: 13 to 14
9 | Coding Style CSS | bar: 15 to 16
10 | Koding PHP | bar: 17 to 18
11 | Uji coba aplikasi (pemesanan,pembatalan, perubahan) | bar: 19 to 20
12 | Uji coba cetak struk | bar: 21 to 22
13 | Uji coba buat laporan | bar: 22 to 24
14 | Revisi, upload ke hosting | bar: 23 to 24
15 | Dokumentasi (User guide, packing aplikasi) | bar: 24